## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2015-01-20 |  |  | 1 | 月 | [18 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月
| 審査ツールプロジェクト |  |  | 更新日： | 2015-01-20 16:56 | [7 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06
[8 empty] | 42016 | 42017 | 42018 | 42019 | 42020 | 42021 | 42022 | 42023 | 42024 | 42025 | 42026 | 42027 | 42028 | 42029 | 42030 | 42031 | 42032 | 42033 | 42034 | 42035 | 42036 | 42037 | 42038 | 42039 | 42040 | 42041 | 42042 | 42043 | 42044 | 42045 | 42046 | 42047 | 42048 | 42049 | 42050 | 42051 | 42052 | 42053 | 42054 | 42055 | 42056 | 42057 | 42058 | 42059 | 42060 | 42061 | 42062 | 42063 | 42064 | 42065 | 42066 | 42067 | 42068 | 42069
1 | 準備工程
2 | 開発資料入手 | 金子 | 1 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 100% | 完了
3 | 既存システムの理解 | 金子 | 1 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 100% | 完了
4 | 既存システムテストデータ入手 | 金子 | 1 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 100% | 完了
5 | 既存システムの理解動作確認 | 金子 | 1 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 100% | 完了
6 | 開発不足分の資料一覧提出 | 金子 | 1 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 100% | 完了
7 | 開発不足分の資料一覧入手 | 井上様 | 3 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 60% | 作業中
8 | 納品物一覧と内容確定 | 井上様、金子 | 5 | 2015-01-19 | 2015-01-23 | 40% | 作業中
9 | 納期の明確化 | 井上様、金子 | 3 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 30% | 作業中
10 | 仕様書作成
11 | ・学校調査票(幼保連携型認定こども園)【新規】 の画面イメージ案作成 | 金子 | 1 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 100% | 完了
12 | ・学校調査票(幼保連携型認定こども園)【新規】 の画面イメージ案承認 | 井上様 | 3 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 30% | 作業中
13 | 【変更】分の変更箇所の詳細設計書作成 | 金子 | 2 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0% | 未着手
14 | 【変更】分の変更箇所の詳細設計書の承認 | 井上様 | 2 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 0% | 未着手
15 | 【新規】分の基本設計書と詳細設計書の作成 | 金子 | 2 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 0% | 未着手
16 | 【新規】分の基本設計書と詳細設計書の承認 | 井上様 | 2 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 0% | 未着手
17 | 開発＆UT
18 | ・学校調査票(幼稚園)【変更】 | 金子 | 0.5 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 0% | 未着手
19 | ・学校施設調査(高等学校等）【変更】 | 金子 | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 0% | 未着手
20 | ・卒業後の状況調査票(高等学校 全日制・定時制)【変更】 | 金子 | 1 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 0% | 未着手
21 | ・卒業後の調査票(中等教育 前期・後期(全日制・定時制))【変更】 | 金子 | 1 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 0% | 未着手
22 | ・卒業後の状況調査票（特別支援学校 中学部）【変更】 | 金子 | 1 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 0% | 未着手
23 | ・卒業後の状況調査票（特別支援学校 高等部)【変更】 | 金子 | 1 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0% | 未着手
24 | ・学校調査票(幼保連携型認定こども園)【新規】 | 金子 | 3 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 0% | 未着手
25 | 内部結合テスト | 金子 | 2 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 0% | 未着手
26 | 仮納品
27 | 仮納品物の整理 | 金子 | 2 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 0% | 未着手
28 | SY様に仮納品 | 井上様、金子 | 1 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 0% | 未着手
29 | 仮納品物の評価と指摘 | 井上様 | 2 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 0% | 未着手
30 | 指摘＆バグ対応 | 金子 | 2 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 0% | 未着手
31 | 本納品
32 | 本納品物の整理 | 金子 | 2 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 0% | 未着手
33 | 本納品 | 井上様、金子 | 1 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 0% | 未着手
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50